| FICHE ACTION N° 6 |  |
| --- | --- |
| AXE 1 : Développer la citoyenneté et les compétences sociales et civiques |  |

| Libellé de l’action (bref descriptif de ce que l’on veut faire) : Créer une référence commune des règles et usages à respecter : règlement de cour de récréation, carnet de conduite, affiches et légendes sur les différents lieux collectifs (préau, couloir, toilettes, réfectoire, BCD, salle informatique) Chaque niveaux a en charge la signalisation à afficher dans un lieu de fréquentation : CP : préau CE1 : couloir / déplacements / escaliers 1er étage CE2 : toilettes CM1 : BCD / salle informatique CM2 : couloirs / déplacements 2e et 3e étage |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Constats prenant appui sur un ou plusieurs indicateurs qui ont déclenché le choix : Les règles de vie et d’organisation de l’école ne sont pas suffisamment claires, pour les enfants, mais également pour les enseignants. Un travail d’harmonisation accompagné de références facilement consultables est nécessaire. |  |  |  |  |  |
| Objectifs (compétences visées ou effets attendus) : Bonne connaissances des règles communes par tous les enfants. Amélioration des comportements collectifs lors des déplacements, des regroupements, de l’utilisation des locaux. Meilleur respect des locaux. |  |  |  |  |  |
| ACTION | De niveau | Inter-niveaux | De cycle | Inter-cycles | D’école |
|  |  |  |  |  | X |

Échéancier

Date de début envisagée :         	Septembre 2018

Date de fin envisagée :		Juin 2021

Classes concernées : PS; MS; GS; CP; CE1; CE2; CM1; CM2. X; X; X; X; X. Partenaires éventuels :

Mise en œuvre

| 2018-2019 | Redéfinition des règles communes et harmonisation des exigences en conseil des maîtres. Création d'une signalisation sous forme panneaux pour une mise en place au 2e ou 3e trimestre : panneaux verts/rouge à mettre en parallèle, indiquant les attitudes ou actes autorisés/interdits ; illustration par des émoticônes, des photos ou des silhouettes à la manière de l’artiste keith Haring. Refonte du carnet de conduite pour une utilisation dès la rentrée avec une mention hebdomadaire portant sur l'investissement dans le travail. |
| --- | --- |
| 2019-2020 | Éventuellement, compléments à apporter. |
| 2020-2021 |  |