Semaine du 17/09 au 21/09

 VITICUTURE
Mini Projet

 Implantation de pieds de vignes

Les différentes étapes

1:Recherche : (2h)
quand, qui, ou, comment, (ordinateur,document, livres)
Les informations concernant l'implantation des vignes sont les suivantes :
- Distance de 1 mètre entre chaque rang
Cette information nous permet de :
- connaître le nombre de rangs sur la surface du terrain

2 :Pratique (5h)
1-Dessouchage (Guillaume)
2- Mise en jauge des iris (Noé + Fabien)
3-rangement et désherbage + mise en jauge des arbustes (Loïc + Thibault)
4-mise à niveau : déblais et remblais
6-BRF /paillage/ Broyage(Dupuis + Aaron + James)
7- Implantation des futurs rangs de pieds de vignes

3 : compte-rendu : (3h)
 - Photos, (avant, pendant, après)
- Création du blog

Répartitions horaires par étapes

Lundi	Mardi	Jeudi	Vendredi
1. / 2h	2. / 4h	2. / 1h (+2h)	3. / 3h

Nous nous sommes aperçu que le temps de préparation était de 2h réparties sur les deux jours de TRAVAUX PRATIQUES
Ces deux heures se partagent en :
- Temps de préparation 25 minutes
- Temps de pause 10-15 minutes
- Temps de rangement et nettoyage 25 minutes
Ce qui nous fait un temps total de : 1h-1h05
Ce temps est à ajouter sur deux jours
Soit un total de 2 heures environ

Nous pouvons en conclure que les répartitions horaires imaginées en début de semaines collaient parfaitement à ce qui a été possible de faire.
Il faudra, par la suite, inclure le temps additionnel.